## Presupuesto
PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | FORMATO 5
INVITACIÓN PUBLICA No. IP-002-EMAB-2020
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO 2 EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENOMINADO “EL CARRASCO”, A LA LUZ DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURADOS POR LA FIRMA GEOTECNOLOGIA S.A.S, LOS CUALES SIRVIERON DE FUNDAMENTO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, ORDENADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 EXPEDIDA EL 11 DE FEBRERO DE 2019.
OBRAS DE ADECUACION NECESARIAS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS EN LA CELDA DE RESPALDO 2 PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL RELLENO SANITARIO SITIO DE DISPOSICION FINAL "EL CARRASCO"
Item | Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | PRELIMINARES
1.1 | Campamento contenedor alquiler | GL | 1
1.2 | Localizacion y Replanteo Topografico | mes | 6
1.3 | Limpieza y descapote | m2 | 17000
1.4 | Replanteo y adecuacion de terreno para Instalacion de Geomebrana | m2 | 17000
1.5 | Demolicion de Canal Trapezoidal existente (Incluye Retiro) | ml | 210
2 | CONSTRUCCION DE DIQUE
2.1 | Excavacion mecanica cimentacion dique | m3 | 250
2.2 | Conformacion y Compactacion de Diques en tierra (Incluye Material) | m3 | 2300
3 | CONSTRUCCION DRENES Y FILTROS DE LIXIVIADOS
3.1 | Excavación en zanja residuos solidos a 2.5m | m3 | 2250
3.2 | Excavación en zanja residuos solidos a 1.5m | m3 | 1494
3.3 | Excavación en zanja 1.0m | m3 | 384
3.4 | Dren lateral principal doble en tubería HDPE de 14 " y 16" para la captación y conducción de lixiviados. Tipo I | ml | 600
3.5 | Sistema de drenaje de fondo para la captación y conducción de lixiviado en tubería HDPE diametro 14". Tipo 2 | ml | 830
3.6 | Sistema de drenaje de fondo para la captación y conducción de lixiviado en tubería HDPE diametro 14". Tipo 3 | ml | 320
3.7 | Suministro e Instalacion de Geomembrana + Geotextil | m2 | 17000
3.8 | Material inerte protección geomembrana 5cm Arena + 10 cm Grava | m2 | 6000
3.9 | Impermeabilizacion de Pozos de Inspeccion | und | 6
4 | MANEJO DE AGUA SUPERFICIALES
4.1 | Reconformacion Geomorfologica para la construccion de la Berma de aislamiento para el sistema definitivo de captacion y conduccion de aguas de escorrentia de las areas de drenaje costado sur Celda de Respaldo 2 | m3 | 44000
4.2 | Canales en Concreto para manejo de aguas de Escorrentia según diseño Tipo I | ml | 400
4.3 | Acero de Refuerzo para Estructuras | Kg | 3100
4.4 | Canal en Concreto Torrentera Tipo I | m3 | 44
4.5 | Pozos de Inspeccion Box Culvert | m3 | 20
5 | VARIOS
5.1 | Orden y Aseo | m2 | 17000
Costo Directo
|  | Administración |  | 15%
|  | Imprevistos |  | 5%
|  | Utilidad |  | 5%
Costo Indirecto
Costo Total Proyecto
______________________________________________________
FIRMA
Nombre del proponente ____________________________________
Nombre del Representante Lega _____________________________
C.C. No. ______________________ de _______________________