## Sheet1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Probabilidad (post-tratamiento) | Impacto (post-tratamiento) | Valoración del Riesgo (post-tratamiento) | Categoría (post-tratamiento) | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuándo?
1 | Operativo | Interna | Ejecución | Riesgo Laboral | Lesión de un trabajador durante la limpieza de zonas verdes por uso inadecuado de herramientas | Afectación a la salud del trabajador, retraso en las actividades programadas | Media | Alto | Alto | Crítico | Coordinador de campo | Capacitación en uso de herramientas y elementos de protección personal (EPP) | Medio | Sí | Jefe de operaciones | 2025-08-01 | Verificación diaria del uso de EPP y cumplimiento de protocolos | Baja | Medio | Moderado | Tolerable | Inspección visual diaria y reporte de incidentes | Diaria | Durante toda la ejecución del contrato
2 | Ambiental | Externa | Ejecución | Riesgo Natural | Interrupción de labores por lluvias intensas | Demora en cronograma, incumplimientos parciales | Alta | Medio | Alto | Crítico | Coordinador general del contrato | Plan de contingencia con reprogramación de actividades y trabajos en zonas cubiertas | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | 2025-08-15 | Seguimiento de pronóstico climático y ajustes semanales al cronograma | Media | Bajo | Bajo | Aceptable | Consulta diaria del IDEAM y reuniones de seguimiento | Semanal | Durante temporada de lluvias
3 | Legal | Externa | Ejecución | Riesgo Jurídico | Sanciones por disposición inadecuada de residuos en zonas verdes | Multas o suspensión de actividades por parte de autoridad ambiental | Media | Alto | Alto | Crítico | Gestor ambiental | Capacitación en manejo ambiental y puntos de acopio autorizados | Medio | Sí | Responsable HSEQ | 2025-07-30 | Inspecciones ambientales mensuales y reporte a la interventoría | Baja | Medio | Moderado | Tolerable | Visitas de control e informe mensual | Mensual | Durante toda la ejecución del contrato
4 | Financiero | Interna | Planeación | Presupuestal | Insuficiencia de recursos para adquisición de herramientas y equipos | Retrasos en la operación e incumplimiento de metas | Media | Alto | Alto | Crítico | Área financiera | Revisión presupuestal previa y provisión de reserva presupuestal | Medio | Sí | Director administrativo | 2025-07-20 | Control presupuestal mensual | Baja | Medio | Moderado | Tolerable | Informe financiero mensual | Mensual | Durante ejecución presupuestal
5 | Técnico | Interna | Ejecución | Operacional | Falla en equipos de poda o limpieza durante jornadas de trabajo | Interrupción de actividades y posibles retrasos | Alta | Medio | Alto | Crítico | Coordinador técnico | Mantenimiento preventivo semanal y equipos de respaldo | Bajo | Sí | Encargado de mantenimiento | 2025-07-25 | Revisión de estado de equipos | Media | Bajo | Bajo | Aceptable | Checklist semanal | Semanal | Durante las jornadas de mantenimiento
6 | Social | Externa | Ejecución | Relacional | Inconformidad de la comunidad con la ejecución de actividades en horarios no adecuados | Quejas, bloqueos o suspensiones temporales | Media | Medio | Moderado | Tolerable | Líder comunitario | Socialización previa del cronograma con comunidad | Bajo | Parcialmente | Responsable social | 2025-07-22 | Encuestas de percepción comunitaria | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | Encuestas trimestrales | Trimestral | Antes, durante y después de las jornadas
7 | Reputacional | Externa | Ejecución | Imagen pública | Cobertura mediática negativa por mala disposición de residuos | Pérdida de confianza institucional | Media | Alto | Alto | Crítico | Jefe de comunicaciones | Seguimiento a procedimientos y atención inmediata a quejas | Medio | Sí | Encargado ambiental y comunicacional | 2025-08-05 | Monitoreo de redes y prensa | Baja | Medio | Moderado | Tolerable | Alertas de medios y revisión de comentarios | Continua | Durante todo el contrato
8 | Legal | Interna | Ejecución | Contractual | Incumplimiento de cláusulas contractuales por falta de documentación | Multas contractuales o pérdida del contrato | Media | Alto | Alto | Crítico | Representante legal | Seguimiento estricto al cronograma y documentación soporte | Medio | Sí | Asesor jurídico | 2025-07-31 | Checklist documental | Baja | Medio | Moderado | Tolerable | Revisión de entregables | Quincenal | Durante entregas al interventor
9 | Seguridad | Externa | Ejecución | Delincuencial | Robo de herramientas en zonas con alta inseguridad | Pérdidas económicas y parálisis operativa | Alta | Medio | Alto | Crítico | Jefe de logística | Asignación de vigilancia y control de inventario | Bajo | Sí | Supervisor logístico | 2025-07-26 | Revisión diaria de inventario | Media | Bajo | Bajo | Aceptable | Formato diario de salida y entrada | Diaria | Al inicio y cierre de jornada
10 | Humano | Interna | Ejecución | Gestión del talento | Alta rotación de personal operativo | Desconocimiento de procesos y disminución de productividad | Media | Medio | Moderado | Tolerable | Jefe de personal | Plan de inducción y retención de personal | Bajo | Parcialmente | Área de talento humano | 2025-08-10 | Evaluación mensual de desempeño | Baja | Bajo | Bajo | Aceptable | Informes de RRHH | Mensual | Durante todo el contrato